## PPTO INTERVENTORIA (hidden)
CONJUNTO AVENIDA PARQUE PROPIEDAD HORIZONTAL
CÁLCULO PRESUPUESTO INTERVENTORÍA
PROYECTO |  | INTERVENTORIA CONTRATO " IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERAS Y ADOQUÍN- RESTAURACIÓN Y PINTURA SÓTANO 1 Y 2, DEL CONJUNTO AVENIDA PARQUE"
TIEMPO TOTAL EN MESES (Ver Cronograma |  |  |  |  | MESES | 8
TIEMPO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (Ver cronograma) |  |  |  |  | MESES
TIEMPO ETAPA 2 DE CONSTRUCCIÓN (Ver Cronograma) |  |  |  |  | MESES | 8
TIEMPO ETAPA 3 CIERRE |  |  |  |  | MESES
ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL |  | A | B | C | D | J
CARGO / OFICIO (1) | EXPERIENCIA MINIMA | REMUNERACION MENSUAL | CANTIDAD DE PERSONAS | % DE DEDICACION | Tiempo Total en meses | VALOR TOTAL (A*B*C*D)
Director de Interventoría | Título de Arquitecto o Ingeniero civil con experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de TRES (03) años como director de interventoría en PROYECTOS PARA CONJUNTOS RESIDENCILES | 6500000 | 1 | 100% | 0 | 0
Ingeniero supervisor Seguridad y salud en el trabajo | INGENIERO RESIDENTE SST. Ingeniero con licencia vigente. Experiencia general de CUATRO (04) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de DOS (02) años como residente SST (Seguridad y salud en el Trabajo). | 3500000 | 1 | 20% | 0 | 0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) | [5 empty] | 0
FACTOR MULTIPLICADOR (2) | [5 empty] | 2.3
(1) TOTAL COSTOS DE PERSONAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 0
OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | K | L | M |  | S
|  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD | Tiempo Total en meses | VALOR TOTAL (L*M)
Alquiler Computadores de escritorio |  | mes | 1250000 | 2 | 0 | 0
Alquiler Cámara fotográfica |  | mes | 0 | 1 | 0 | 0
Viáticos |  | mes | 0 | 1 | 0 | 0
Primas de localización |  | mes | 0 | 1 | 0 | 0
Alquiler de Campamento en el lugar del proyecto (Incluye Servicios Públicos) |  | mes | 0 | 1 | 0 | 0
Alquiler Dotación oficina (puestos de trabajo, sillas, teléfonos) 5 puestos de trabajo |  | mes | 0 | 1 | 0 | 0
Comunicaciones (Internet, telefonía, fax. email, etc.) |  | mes | 250000 | 1 | 0 | 0
Ensayos de laboratorio y mediciones de campo |  | mes | 0 | 1 | 0 | 0
(2) TOTAL OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 0
COSTO TOTAL (1+2) | [5 empty] | 0
IMPUESTOS
IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES | [5 empty] | 0
( 3 ) TOTAL IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 0
GASTOS LEGALES
PÓLIZAS | [5 empty] | 0
( 4 ) TOTAL GASTOS LEGALES ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 0
COSTO BÁSICO = (1) + (2) + (3) + (4) = (5) | [5 empty] | 0
UTILIDAD CONSULTOR 7% | [5 empty] | 0 | 7%
COSTO TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 0
ETAPA 2 DE CONSTRUCCIÓN
COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL |  | A | B | C | D | J
|  | REMUNERACION MENSUAL | CANTIDAD DE PERSONAS | % DE DEDICACION | Tiempo Total en meses | VALOR TOTAL (A*B*C*D)
CARGO / OFICIO (1) | EXPERIENCIA MINIMA
Director de Interventoría | Título de Arquitecto o Ingeniero civil con experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de TRES (03) años como director de interventoría en PROYECTOS PARA CONJUNTOS RESIDENCIALES | 6500000 | 1 | 40% | 8 | 20800000
Residente Técnico | Título de Arquitecto o Ingeniero civil Experiencia general: de TRES (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de DOS (2) años como residente de interventoría de proyectos para conjuntos residenciales | 3500000 | 1 | 100% | 8 | 28000000
Ingeniero supervisor Seguridad y salud en el trabajo | INGENIERO RESIDENTE SST. Ingeniero con licencia vigente. Experiencia general de CUATRO (04) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de DOS (02) años como residente SST en proyectos para conjuntos residenciales (Seguridad y salud en el Trabajo). | 3500000 | 1 | 100% | 8 | 28000000
Arquitecto urbanista | Arquitecto con estudios en urbanismo. Experiencia general de CINCO (05) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada en al menos un contrato donde se evidencia diseño y construccion de jardineras | 4000000 | 1 | 20% | 8 | 6400000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) | [5 empty] | 83200000
FACTOR MULTIPLICADOR (2) | [5 empty] | 2.3
(1) TOTAL COSTOS DE PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 191360000
OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA DECONSTRUCCIÓN |  | K | L | M |  | S
|  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD | Tiempo Total en meses | VALOR TOTAL (L*M)
Alquiler Computadores de escritorio |  | mes | 1250000 | 3 | 8 | 30000000
Alquiler Cámara fotográfica |  | mes | 0 | 1 | 8 | 0
Viáticos |  | mes | 0 | 4 | 8 | 0
Primas de localización |  | mes | 0 |  | 8 | 0
Alquiler de Campamento en el lugar del proyecto (Incluye Servicios Públicos) |  | mes | 0 |  | 8 | 0
Alquiler Dotación oficina (puestos de trabajo, sillas, teléfonos) |  | mes | 0 |  | 8 | 0
Comunicaciones (Internet, telefonía, fax. email, etc.) |  | mes | 250000 | 1 | 8 | 2000000
Ensayos de laboratorio y mediciones de campo |  | mes | 0 |  | 8 | 0
(2) TOTAL OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 32000000
COSTO TOTAL (1+2) | [5 empty] | 0
IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CONSTRUCCION
IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CONSTRUCCION | [5 empty] | 0
( 3 ) TOTAL IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 0
GASTOS LEGALES ETAPA CONSTRUCCIÓN
PÓLIZAS | [5 empty] | 599090.5673 | 0.25%
( 4 ) TOTAL GASTOS LEGALES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 599090.5673
0
COSTO BÁSICO = (1) + (2) + (3) + (4) = (5) | [5 empty] | 223959090.5673
UTILIDAD CONSULTOR 7% | [5 empty] | 15677136.3397 | 7%
COSTO TOTAL INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 239636226.907
ETAPA 3 DE CIERRE
COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL |  | A | B | C | D | J
|  | REMUNERACION MENSUAL | CANTIDAD DE PERSONAS | % DE DEDICACION | Tiempo Total en meses | VALOR TOTAL (A*B*C*D)
CARGO / OFICIO (1) | EXPERIENCIA MINIMA
Director de Interventoría | Título de Arquitecto o Ingeniero civil con experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de TRES (03) años como director de interventoría en PROYECTOS PARA CONJUNTOS RESIDENCIALES | 6500000 | 0 | 100% | 0 | 0
Residente Técnico | Título de Arquitecto o Ingeniero civil Experiencia general: de TRES (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de DOS (2) años como residente de interventoría de proyectos para conjuntos residenciales | 3500000 | 0 | 100% | 0 | 0
Ingeniero supervisor Seguridad y salud en el trabajo | INGENIERO RESIDENTE SST. Ingeniero con licencia vigente. Experiencia general de CUATRO (04) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de DOS (02) años como residente SST en proyectos para conjuntos residenciales (Seguridad y salud en el Trabajo). | 3500000 | 0 | 20% | 0 | 0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) | [5 empty] | 0
FACTOR MULTIPLICADOR (2) | [5 empty] | 2.3
(1) TOTAL COSTOS DE PERSONAL ETAPA DE CIERRE | [5 empty] | 0
OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA DE CIERRE |  | K | L | M |  | S
|  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD | Tiempo Total en meses | VALOR TOTAL (L*M)
Alquiler Computadores de escritorio |  | mes | 1250000 | 0 | 0 | 0
Alquiler Cámara fotográfica |  | mes | 0 | 1 | 0 | 0
Viáticos |  | mes | 0 | 0 | 0 | 0
Primas de localización |  | mes | 0 | 0 | 0 | 0
Alquiler de Campamento en el lugar del proyecto (Incluye Servicios Públicos) |  | mes | 0 |  | 0 | 0
Alquiler Dotación oficina (puestos de trabajo, sillas, teléfonos) |  | mes | 0 |  | 0 | 0
Comunicaciones (telefonía, fax. email, etc.) |  | mes | 250000 | 1 | 0 | 0
Ensayos de laboratorio y mediciones de campo |  | mes | 0 | 1 | 0 | 0
(2) TOTAL OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA DE CIERRE | [5 empty] | 0
COSTO TOTAL (1+2) | [5 empty] | 0
IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CIERRE
IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CIERRE | [5 empty] | 0
( 3 ) TOTAL IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CIERRE | [5 empty] | 0
GASTOS LEGALES ETAPA DE CIERRE
PÓLIZAS | [5 empty] | 0
( 4 ) TOTAL GASTOS LEGALES ETAPA DE CIERRE | [5 empty] | 0
COSTO BÁSICO = (1) + (2) + (3) + (4) = (5) | [5 empty] | 0
UTILIDAD CONSULTOR 7% | [5 empty] | 0 | 7%
COSTO TOTAL INTERVENTORIA ETAPA DE CIERRE | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS ETAPAS 1 + 2 + 3 | [5 empty] | 239636226.907

## Anexo oferta economica Interven
CONJUNTO AVENIDA PARQUE PROPIEDAD HORIZONTAL
ANEXO OFERTA ECONOMICA INTERVENTORIA
PROYECTO |  | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA "IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERAS Y ADOQUÍN- RESTAURACIÓN Y PINTURA SÓTANO 1 Y 2, DEL CONJUNTO AVENIDA PARQUE"
TIEMPO TOTAL EN MESES |  |  |  |  | MESES | 8
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL |  | A | B | C | D | J
|  | REMUNERACION MENSUAL | CANTIDAD DE PERSONAS | % DE DEDICACION | Tiempo Total en meses | VALOR TOTAL (A*B*C*D)
CARGO / OFICIO (1) | EXPERIENCIA MINIMA
Director de Interventoría | Título de Arquitecto o Ingeniero civil con experiencia general de CINCO (05) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de TRES (03) años como director de interventoría en PROYECTOS PARA CONJUNTOS RESIDENCIALES |  | 1 | 50% | 8 | 0
Residente Técnico de interventoría | Título de Arquitecto o Ingeniero civil Experiencia general: de TRES (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de DOS (2) años como residente de interventoría de proyectos para conjuntos residenciales |  | 1 | 100% | 8 | 0
Ingeniero supervisor Seguridad y salud en el trabajo y Medio Ambiente | INGENIERO RESIDENTE SST y MEDIO AMBIENTE. Ingeniero con licencia vigente. Experiencia general de CUATRO (04) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de DOS (02) años como residente SST en proyectos para conjuntos residenciales (Seguridad y salud en el Trabajo). |  | 1 | 100% | 8 | 0
Arquitecto urbanista | Arquitecto con estudios en urbanismo. Experiencia general de TRES (03) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada en al menos dos contratos donde se evidencia diseño y/o construcción y/o mantenimiento de jardineras |  | 1 | 30% | 8 | 0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) | [5 empty] | 0
FACTOR MULTIPLICADOR (2) | [5 empty] | 0
(1) TOTAL COSTOS DE PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 0
OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA DECONSTRUCCIÓN |  | K | L | M |  | S
|  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD | Tiempo Total en meses | VALOR TOTAL (L*M)
Alquiler Computadores de escritorio |  | mes |  |  | 8 | 0
Alquiler Cámara fotográfica |  | mes |  |  | 8 | 0
Viáticos |  | mes |  |  | 8 | 0
Primas de localización |  | mes |  |  | 8 | 0
Alquiler de Campamento en el lugar del proyecto (Incluye Servicios Públicos) |  | mes |  |  | 8 | 0
Alquiler Dotación oficina (puestos de trabajo, sillas, teléfonos) |  | mes |  |  | 8 | 0
Comunicaciones (Internet, telefonía, fax. email, etc.) |  | mes |  |  | 8 | 0
Papeleria |  | mes |  |  | 8 | 0
Ensayos de laboratorio y mediciones de campo |  | mes | 0 |  | 8 | 0
(2) TOTAL OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 0
COSTO TOTAL (1+2) | [5 empty] | 0
IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CONSTRUCCION
RETEFUENTE
4/1000
0
( 3 ) TOTAL IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 0
GASTOS LEGALES ETAPA CONSTRUCCIÓN
PÓLIZAS | [5 empty] | 0
( 4 ) TOTAL GASTOS LEGALES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 0
COSTO BÁSICO = (1) + (2) + (3) + (4) = (5) | [5 empty] | 0
UTILIDAD CONSULTOR 0%
SUBTOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 0
IVA | [5 empty] | 0 | 19%
COSTO TOTAL INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 0